## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IVO CAMPOS
PROJETO: | ADEQUAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO IVO CAMPOS À ACESSIBILIDADE - PARTE INTERNA E EXTERNA
LOCAL: | RUA DAS PALMEIRAS
MUNICÍPIO: | CAIBI / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO |  |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | PLACA DA OBRA | 953.4 | 0.5817% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0.0058171 | 0.0058171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EXECUÇÕES PARTE INTERNA | 89852.12 | 54.82% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18272 | 0.18272 | 0.18272 | 0.36545 | 0.18278 | 0.54822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EXECUÇÕES PARTE INTERNA-EQUIPAMENTO PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 51950 | 31.7% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.10565 | 0.10565 | 0.10565 | 0.21129 | 0.10568 | 0.31697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EXECUÇÕES PARTE EXTERNA | 20069.37 | 12.25% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.040813 | 0.040813 | 0.040813 | 0.081626 | 0.040825 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA | 583.34 | 0.3559% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017796 | 0.0017796 | 0.0017796 | 0.0035592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LIMPEZA FINAL | 488.78 | 0.2982% |  | 0 |  |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029822 | 0.0029822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 163897.01 | 100% | 33.4998 |  | 33.0961 |  | 33.4042 |  | 0 | [13 empty] | 0.335 | 0.335 | 0.33096 | 0.66014 | 0.33404 | 0.99418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 54905.1676 |  | 54243.4376 |  | 54748.4048 |  | 0 | [13 empty] | 33.4998 | 33.4998 | 33.0961 | 66.0141 | 33.4042 | 99.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 33.4998 |  | 66.5958 |  | 100
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 54905.1676 |  | 109148.6052 |  | 163897.01
Caibi (SC), 12 de dezembro de 2018.
_____________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)