## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37246.3 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 37246.3 | [11 empty] | 37246.3
2 | LOCAÇÃO | 8537.2 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 8537.2 | [11 empty] | 8537.2
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 2064.15 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 2064.15 | [11 empty] | 2064.15
4 | SAPATAS E ARRANQUES CONVENCIONAIS | 76637.37 | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 76637.37 | [11 empty] | 76637.37
5 | PILARES EM CONCRETO | 88709.93 |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 44354.97 | 44354.96 | [9 empty] | 88709.93
6 | VIGAS DE BALDRAME | 99369.73 | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  |  | 49684.87 | 49684.86 | [10 empty] | 99369.73
7 | VIGAS DE COBERTURA | 137220.91 |  | 30% | 70% | [9 empty] | 100%
|  |  |  | 41166.27 | 96054.64 | [9 empty] | 137220.91
8 | LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA | 144210.95 |  | 20% | 30% | 50% | [8 empty] | 100%
|  |  |  | 28842.19 | 43263.29 | 72105.47 | [8 empty] | 144210.95
9 | VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO | 34795.48 |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
[6 empty] | 17397.74 | 17397.74 | [7 empty] | 34795.48
10 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 180409.05 |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
[6 empty] | 90204.53 | 90204.52 | [7 empty] | 180409.05
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS | 254989.07 |  |  |  |  | 20% | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 40%; MÊS 8: 20% | 100%
[7 empty] | 50997.81 | MÊS 6: 50997.81; MÊS 7: 101995.63; MÊS 8: 50997.82 | 254989.07
12 | REVESTIMENTO DE FORROS | 32078.55 | [5 empty] | MÊS 6: 40%; MÊS 7: 30%; MÊS 8: 30% | 100%
[8 empty] | MÊS 6: 12831.42; MÊS 7: 9623.57; MÊS 8: 9623.56 | 32078.55
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | 18443.57 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  |  | 3688.71 | 3688.71 | 3688.71 | 3688.71 | 3688.73 | [7 empty] | 18443.57
14 | PAVIMENTAÇÃO | 205112.56 | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
[8 empty] | 41022.51 | 41022.51 | 41022.51 | 41022.51 | 41022.52 |  |  | 205112.56
15 | SOLEIRAS E PEITORIS | 17814.69 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 17814.69 | 17814.69
16 | ESQUADRIAS INTERNAS | 69457.63 | [5 empty] | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 34728.82; MÊS 10: 34728.81 | 69457.63
17 | ESQUADRIAS EXTERNAS EM ALUMÍNIO | 65789.73 | [5 empty] | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 9: 32894.87; MÊS 10: 32894.86 | 65789.73
18 | COBERTURA, PLATIBANDA E CALHAS | 83247.34 |  |  |  |  | 20% | MÊS 6: 60%; MÊS 7: 20% | 100%
[7 empty] | 16649.47 | MÊS 6: 49948.4; MÊS 7: 16649.47 | 83247.34
19 | ESTRUTURA METÁLICA | 14758.84 | [5 empty] | MÊS 6: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 6: 14758.84 | 14758.84
20 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 78338.95 | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[10 empty] | 15667.79 | 15667.79 | 15667.79 | 15667.79 | 15667.79 | 78338.95
21 | INSTALAÇÃO REDE LÓGICA | 7458.39 | [5 empty] | MÊS 10: 50%; MÊS 11: 50% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 3729.2; MÊS 11: 3729.19 | 7458.39
22 | INSTALAÇÃO CLIMATIZADORES | 7767.09 | [5 empty] | MÊS 8: 20%; MÊS 9: 40%; MÊS 10: 40% | 100%
[8 empty] | MÊS 8: 1553.42; MÊS 9: 3106.84; MÊS 10: 3106.83 | 7767.09
23 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 53598.72 | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
[10 empty] | 10719.74 | 10719.74 | 10719.74 | 16079.62 | 5359.88 | 53598.72
24 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | 25554.84 | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
[10 empty] | 5110.97 | 5110.97 | 5110.97 | 7666.45 | 2555.48 | 25554.84
25 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 60794.82 | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
[10 empty] | 12158.96 | 12158.96 | 12158.96 | 18238.45 | 6079.49 | 60794.82
26 | INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO | 54522.53 | [5 empty] | MÊS 10: 30%; MÊS 11: 40%; MÊS 12: 30% | 100%
[8 empty] | MÊS 10: 16356.76; MÊS 11: 21809.01; MÊS 12: 16356.76 | 54522.53
27 | PINTURA EXTERNA E INTERNA | 60167.04 | [5 empty] | MÊS 11: 60%; MÊS 12: 40% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 36100.22; MÊS 12: 24066.82 | 60167.04
28 | MUROS DIVÍSAS | 27076.73 | [5 empty] | MÊS 11: 70%; MÊS 12: 30% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 18953.71; MÊS 12: 8123.02 | 27076.73
29 | CALÇADA EM PAVER | 9476.12 | [5 empty] | MÊS 11: 60%; MÊS 12: 40% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 5685.67; MÊS 12: 3790.45 | 9476.12
30 | ACESSIBILIDADE | 34718.68 | [5 empty] | MÊS 11: 40%; MÊS 12: 60% | 100%
[8 empty] | MÊS 11: 13887.47; MÊS 12: 20831.21 | 34718.68
31 | SISTEMA DE EXAUSTÃO | 3260.09 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 3260.09 | 3260.09
32 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 6435.21 | [5 empty] | MÊS 12: 100% | 100%
[8 empty] | MÊS 12: 6435.21 | 6435.21
|  | 2000062.26 | 177858.6 | 167737 | 187361.6 | 183396.45 | 178938.27 | 169558.98 | 169291.18 | 146854.77 | 155410.5 | 175496.44 | 157817.58 | 130340.89 | 2000062.26
|  |  | 177858.6 | 345595.6 | 532957.2 | 716353.65 | 895291.92 | 1064850.9 | 1234142.08 | 1380996.85 | 1536407.35 | 1711903.79 | 1869721.37 | 2000062.26