## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | SEDE SOCIAL BAIRRO DA GRUTA
LOCAL: | RUA MACHADO DE ASSIS ESQUINA COM A RUA JOSÉ RICHETTI, LOTEAMENTO “JOSÉ RICHETTI”, CAIBI/SC
ÁREA TOTAL: | Área total: 137,75 m²
MUNICÍPIO: | CAIBI / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
ORÇAMENTO
1.1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 790.56 | 0.3872% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.0038719 | 0.0038719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0 | LOCAÇÃO DE OBRA | 3632.41 | 1.779% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.01779 | 0.01779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.0 | PISOS EM GERAL | 20054.62 | 9.822% | 20 | 20 |  | 20 | 63 | 83 | 17 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.019644 | 0.019644 | 0 | 0.019644 | 0.061879 | 0.081523 | 0.016697 | 0.09822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.0 | ALVENARIA / VERGAS E CONTRA VERGAS | 20338.72 | 9.961% | 30 | 30 | 50 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.029884 | 0.029884 | 0.049806 | 0.079689 | 0.019922 | 0.099612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 2590.54 | 1.269% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.012688 | 0.012688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.0 | TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 9958.42 | 4.877% |  | 0 | 20 | 20 | 80 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0097546 | 0.0097546 | 0.039018 | 0.048773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.0 | REVESTIMENTO DAS PAREDES | 15110.42 | 7.401% |  | 0 | 50 | 50 | 33 | 83 | 17 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.037003 | 0.037003 | 0.024422 | 0.061424 | 0.012581 | 0.074005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.0 | ESQUADRIAS | 10851.59 | 5.315% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 80 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010629 | 0.010629 | 0.042518 | 0.053147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 6150.52 | 3.012% |  | 0 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0060246 | 0.0060246 | 0.0090369 | 0.015062 | 0.015062 | 0.030123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 17631.28 | 8.635% |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0086352 | 0.0086352 | 0.01727 | 0.025906 | 0.060446 | 0.086352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.0 | PINTURA | 3530.19 | 1.729% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01729 | 0.01729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.0 | EXECUÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 2258.77 | 1.106% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011063 | 0.011063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.0 | ESTRUTURAL | 76899.84 | 37.66% | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.15065 | 0.15065 | 0.15065 | 0.3013 | 0.075326 | 0.37663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14205.9 | 6.958% |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0069575 | 0.0069575 | 0.013915 | 0.020873 | 0.048703 | 0.069575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 176.16 | 0.08628% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086277 | 0.00086277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 204179.94 | 100% | 23.4528 |  | 26.8832 |  | 27.1418 |  | 22.5222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23453 | 0.23453 | 0.26883 | 0.46901 | 0.27142 | 0.74043 | 0.22522 | 0.44064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 47885.986 |  | 54890.012 |  | 55418.2072 |  | 45985.7348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.4528 | 23.4528 | 26.8832 | 46.901 | 27.1418 | 74.0429 | 22.5222 | 44.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 23.4528 |  | 50.336 |  | 77.4778 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 47885.986 |  | 102775.998 |  | 158194.2052 |  | 204179.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Caibi/SC, Junho de 2022
________________________________________
RICARDO DE MARCO
Arquiteto e Urbanista – CAU/SC A 109.866-7
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)